РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                            № 16                                           г. Пролетарск

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Пролетарского городского  поселения

«Защита  населения  и   территории  от

чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей  на  водных объектах»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского городского поселения от 01.10.2013 № 190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», от 27.09.2013 № 203 / 1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского городского поселения», от 08.10.2013 №197 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  городского  поселения «Защита  населения  и   территории  от чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах», от 23.03.2012 № 69 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения»,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Пролетарского городского  поселения «Защита  населения  и   территории  от чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах» за 2017 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его  подписания.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю за собой.

П.п. Глава  Администрации

Пролетарского городского поселения  -      С.Д. Пономарь

Верно: ведущий специалист	Е.В.Фроленко

Постановление вносит заместитель Главы  Администрации

Пролетарского городского поселения

Приложение к Постановлению Администрации

Пролетарского городского поселения

от     18.01.2018 г  № 16

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Защита  населения  и   территории  от чрезвычайных      ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах»      за  отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель ФИО | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие клубной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Защита населения и территории Пролетарского городского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности » | КозловВ.А. Администрация Пролетарского городского поселения | Работа старшего инспектора ГО и ЧС Пролетарского городского поселения направлена на профилактику, предотвращение ЧС, оказание помощи жителям поселения при возникновении ЧС на территории поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1294,0 | 1100,462 |  |
|  | - приобретение средств пожаротушения - приобретение знаков «Пожарный гидрант» - техническое обслуживание пожарных гидрантов на сетях наружного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности - оказание услуг в области пожарной сигнализации в здании Администрации Пролетарского городского поселения - обследование дымоотводящих устройств под газовое топливо в здании Администрации Пролетарского городского поселения - изготовление агитационной наглядной продукции - приобретение агитационной наглядной продукции | Администрация Пролетарского городского поселения - - - - - | - - - - - - - | 01.01.2017 - - - - - - - | 31.12.2017 - - - - - - - | - 50,0 - 4,0 - 233,0 - 15,0 - 10,0 - 5,0 - 5,0 | - 42,250 - 4,0 - 154,380 - 1,0 - 7,092 - 5,0 - 4,0 |  |
| 1.2 | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций», в т.ч.: - изготовление агитационной наглядной продукции | Администрация Пролетарского городского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 125,0 - 5,0 | - 45,740 - 5,0 |  |
|  | - организация обучения населения защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация Пролетарского городского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 120,0 | - 40,740 |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Пролетарского городского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2017 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Создание содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение спасения людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение спасения людей на водных объектах», в т.ч.: | Администрация Пролетарского городского поселения | Создание содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение спасения людей на водных объектах» | 01.01.2017г | 31.12.2017г. | 847,0 | 847,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Мероприятия по передаче полномочий району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований» | Администрация Пролетарского городского поселения |  | 01.01.2017г | 31.12.2017г. | -834,0 | -834,0 |  |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде: - передаваемые полномочия по | Администрация Пролетарского городского поселения |  | 01.01.2017г | 31.12.2017г. | 13,0 - 8,0 | 13,0 - 8,0 |  |
|  | обеспечению безопасности людей на водных объектах, -наглядная агитация жителей ПГП о поведении людей на водных объектах. |  |  |  |  | - 5,0 | - 5,0 |  |

Глава Администрации

Пролетарского  городского    поселения                                                                                   С.Д. Пономарь